## Tabelle1
	Boemmel, Florian	Dietrich, Julian	Gruber, Alexander	Hölzl, Simon	König, Christoph	Loy, Christoph	Parhammer, Joshua	Roth, Julius	Schneider, Tobias	Schukala, Andreas	Vierheilig, Korbinian
Aufbau des I²C Expanders für die LEDs	6,0 Std.			2,0 Std.						5,0 Std.
Aufbau des I²C Expanders für den Joystick							2,5 Std.				2,5 Std.
Erstellen des Softwarekomponentendiagramms		4,5 Std.		3,0 Std.	4,5 Std.		1,0 Std.	4,5 Std.		3,0 Std.
Erstellen des Basissoftwarediagramms				2,0 Std.			2,0 Std.				2,0 Std.
Implementierung des Sound Basissoftware					0,5 Std.
Implementierung der Ultraschall Basissoftware								1,0 Std.
Implementierung der Motor Basissoftware		1,5 Std.			1,5 Std.			1,5 Std.
Implementierung der Communication Basissoftware		6,0 Std.			1,5 Std.			1,5 Std.
Implementierung der Display Basissoftware		0,5 Std.
Implementierung der ADC Basissoftware				1,0 Std.			5,0 Std.				5,0 Std.
Implementierung der DIO Basissoftware	2,0 Std.						5,0 Std.				4,0 Std.
Implementierung der I²C Basissoftware	2,5 Std.						1,5 Std.				1,5 Std.
Testen der Basissoftware	3,0 Std.	6,0 Std.			6,0 Std.		4,0 Std.	6,0 Std.		2,0 Std.	4,0 Std.
Erstellen des EMF Metamodels			11,0 Std.			11,0 Std.			9,0 Std.
Erstellen der Generatoren	1,0 Std.		7,0 Std.			19,0 Std.			12,0 Std.
Erstellen der Runnables	2,0 Std.	5,0 Std.			5,0 Std.			3,0 Std.		3,0 Std.
Gesamtintegration und Anpassung der gesamten Software (Merging)		4,5 Std.		11,0 Std.		4,0 Std.	12,0 Std.		15,5 Std.		4,0 Std.
Vorbereiten der Präsentation	4,0 Std.	2,0 Std.	2,0 Std.	4,0 Std.	3,5 Std.			2,0 Std.		2,5 Std.	1,5 Std.
Dokumentation			3,0 Std.	4,0 Std.	1,5 Std.	2,0 Std.				3,0 Std.	2,0 Std.
Summe	20,5 Std.	30,0 Std.	23,0 Std.	27,0 Std.	24,0 Std.	36,0 Std.	33,0 Std.	19,5 Std.	36,5 Std.	18,5 Std.	26,5 Std.